## 需求矩阵
omnic 需求矩阵 v0.1（2026-10-29）
需求编号 | 层级 | 模块 | 需求描述（EARS） | 量化指标 | 父需求 | 验证方法 | 优先级 | 阶段 | 假设/备注
BUS-001 | BUS | 业务 | 系统 shall 在用户压缩文件时自动选择最合适的算法与级别，无需用户具备压缩算法知识 | — | — | D | Must | 一期
BUS-002 | BUS | 业务 | 系统 shall 提供三种用户偏好（压缩更快/解压更快/压缩率更好）及均衡默认档 | 4 种偏好 | — | D | Must | 一期
BUS-003 | BUS | 业务 | 压缩产物 shall 采用算法原生格式与后缀，可被市面主流工具直接解开 | — | — | T | Must | 一期
BUS-004 | BUS | 业务 | 解压端 shall 覆盖市面上大多数压缩流格式 | 一期 16 种/二期含归档 | — | T | Must | 一期
BUS-005 | BUS | 业务 | 项目 shall 以开源形式发布于 GitHub，三平台提供预编译单二进制 | 3 平台 | — | T | Must | 一期
SYS-CMP-001 | SYS | 压缩 | 当用户压缩一个文件时，系统 shall 依次执行类型识别→决策器选择→codec 执行→输出原生格式文件 | — | BUS-001 | T | Must | 一期
SYS-CMP-002 | SYS | 压缩 | 决策器 shall 在特征提取完成后给出决策（查表≤1ms，特征提取含 4MB 采样分析≤50ms，不含磁盘 I/O） | ≤50ms + ≤1ms | BUS-001 | T | Must | 一期 | 假设 A6
SYS-CMP-003 | SYS | 压缩 | 当输入被判定为已压缩数据时，系统 shall 默认跳过压缩并警告；--force 后 shall 执行压缩 | — | BUS-001 | T | Must | 一期 | 假设 A1
SYS-CMP-004 | SYS | 压缩 | 系统 shall 报告压缩结果：算法、级别、决策依据、耗时、原始/压缩大小、压缩率、吞吐 | — | BUS-002 | D | Must | 一期
SYS-CMP-005 | SYS | 压缩 | 压缩 shall 采用流式处理，内存占用与文件大小无关 | ≤256MB | BUS-001 | T | Must | 一期
SYS-DEC-001 | SYS | 解压 | 当用户解压文件时，系统 shall 以 magic number 优先识别格式，后缀兜底，冲突时以 magic 为准并提示 | 识别准确率 100% | BUS-004 | T | Must | 一期
SYS-DEC-002 | SYS | 解压 | 当格式无法识别时，系统 shall 以非零退出码退出并打印支持格式清单 | — | BUS-004 | T | Must | 一期
SYS-DEC-003 | SYS | 解压 | 当压缩流损坏或截断时，系统 shall 在首个错误字节报告错误并以非零退出码退出，不得崩溃 | 零崩溃（fuzz） | BUS-004 | T | Must | 一期
SYS-DEC-004 | SYS | 解压 | 解压 shall 采用流式处理 | ≤256MB | BUS-004 | T | Must | 一期
SYS-DEC-005 | SYS | 解压 | 完整性校验 shall 透传原生格式内建校验（gzip CRC32、xz CRC64、zstd XXH64 等），不额外封装 | — | BUS-003 | R | Must | 一期 | 假设 A3
SYS-FMT-001 | SYS | 格式 | omnic 压缩的产物 shall 能被对应官方参考实现 CLI 解开（交叉验证） | — | BUS-003 | T | Must | 一期
SYS-FMT-002 | SYS | 格式 | 系统 shall 解压官方参考实现 CLI 产出的文件（反向交叉验证） | — | BUS-004 | T | Must | 一期
SYS-CODEC-001 | SYS | 算法准入 | codec 准入 shall 同时满足：宽松许可证、维护中、纯 C/C++ 工具链、三平台可编译 | 4 条标准 | BUS-005 | R | Must | 一期
SYS-CODEC-002 | SYS | 算法准入 | 当候选库仅提供 GPL/LGPL 许可（lzo/lzlib/bzip3/lizard）时，系统 shall 不默认集成，须 OMNIC_ENABLE_GPL 隔离构建 | — | BUS-005 | R | Must | 一期 | 假设 A5
SYS-CODEC-003 | SYS | 算法准入 | 所有 vendored 库 shall 在 THIRD_PARTY_NOTICES.md 登记来源、版本、许可证原文 | — | BUS-005 | R | Must | 一期
SYS-CODEC-004 | SYS | 算法准入 | 当上游库出现无补丁安全公告时，系统 shall 在一个发布周期内移除或替换该 codec | — | BUS-005 | R | Should | 一期
SYS-PORT-001 | SYS | 可移植 | 系统 shall 运行于 Windows 10+ x64、Ubuntu 22.04+ x64、macOS 12+（x64/arm64），CI 三平台全绿 | 3 平台×2 编译器 | BUS-005 | T | Must | 一期
SYS-PERF-001 | SYS | 性能 | 适配层引入的吞吐损耗 shall 不超过裸库基准的 5%（同机同文件对比官方 CLI） | ≥95% 裸库吞吐 | BUS-001 | T | Must | 一期 | 假设 A7
SYS-PERF-002 | SYS | 性能 | zstd codec shall 支持原生多线程压缩（frame 内多 job）；其余 codec 一期单线程 | 加速比≥0.7×线程数 | SYS-PERF-001 | T | Should | 一期
SYS-ARCH-001 | SYS | 架构 | codec shall 以注册表模式接入：新增 codec 不修改核心调度代码 | ≤2 文件改动 | BUS-001 | R | Must | 一期
SW-CMP-001 | SW | 压缩 | 软件 shall 支持 omnic c <file...> 自动压缩，输出 <file>.<ext> | — | SYS-CMP-001 | T | Must | 一期
SW-CMP-002 | SW | 压缩 | 软件 shall 支持 --profile fast_compress¦fast_decompress¦best_ratio¦balanced，默认 balanced | 4 档 | SYS-CMP-001 | T | Must | 一期
SW-CMP-003 | SW | 压缩 | 软件 shall 支持 --codec <name> --level <n> 手动覆盖自动决策 | — | SYS-CMP-001 | T | Must | 一期
SW-CMP-004 | SW | 压缩 | 软件 shall 支持 --keep 保留源文件；默认压缩成功后删除源文件，失败时保留 | — | SYS-CMP-001 | T | Should | 一期 | 假设 A8
SW-CMP-005 | SW | 压缩 | 软件 shall 以临时文件+原子 rename 落盘，压缩失败不得留下半成品 | — | SYS-CMP-001 | T | Must | 一期
SW-CMP-006 | SW | 压缩 | 当输出文件已存在时，软件 shall 报错退出，除非 --force | — | SYS-CMP-001 | T | Must | 一期
SW-CMP-007 | SW | 压缩 | 软件 shall 支持 -（stdin→stdout）管道模式，决策基于 stdin 前 4MB 采样 | — | SYS-CMP-001 | T | Should | 一期
SW-CMP-008 | SW | 压缩 | 软件 shall 在 tty 附加时显示进度（stderr），--quiet 关闭 | — | SYS-CMP-004 | D | Should | 一期
SW-DEC-001 | SW | 解压 | 软件 shall 支持 omnic d <file...> 自动识别格式并解压，输出文件名=去掉压缩后缀 | — | SYS-DEC-001 | T | Must | 一期 | 假设 A2
SW-DEC-002 | SW | 解压 | 软件 shall 支持 omnic list 打印全部支持格式（压缩/解压分列） | — | SYS-DEC-002 | D | Must | 一期
SW-DEC-003 | SW | 解压 | 软件 shall 支持同批混合格式输入，逐文件独立处理，单文件失败不影响后续，退出码取最大错误级 | — | SYS-DEC-003 | T | Must | 一期
SW-DET-001 | SW | 探测 | 软件 shall 内置 magic 表对文件头≤16 字节做前缀匹配，优先级：精确 magic>后缀>拒绝 | 16 格式 | SYS-DEC-001 | T | Must | 一期
SW-DET-002 | SW | 探测 | 软件 shall 建立后缀→7 类数据类型映射表并以 4MB 采样熵计算兜底 | ≥200 后缀 | SYS-CMP-001 | T | Must | 一期
SW-DET-003 | SW | 探测 | 当采样熵≥7.5bits/byte 且无匹配后缀时，软件 shall 判定不可压缩并触发跳过路径 | 熵阈值 7.5 | SYS-CMP-003 | T | Must | 一期 | 假设 A1
SW-DET-004 | SW | 探测 | 软件 shall 提供 omnic analyze：打印类型分类、熵、决策结果与理由，不执行压缩 | — | SYS-CMP-004 | D | Must | 一期
SW-POL-001 | SW | 决策器 | 决策器 shall 输入(文件类型,熵,profile)输出(codec,level,决策理由)，实现为编译期查表 | — | SYS-CMP-001 | T | Must | 一期
SW-POL-002 | SW | 决策器 | 一期内置决策表 shall 由 lzbench Pareto 数据初始化，覆盖 7 类数据类型×4 profile | 28 决策单元 | SYS-CMP-001 | T | Must | 一期
SW-POL-003 | SW | 决策器 | 软件 shall 支持 --explain 打印决策依据（类型、规则命中项、备选方案） | — | SYS-CMP-004 | D | Should | 一期
SW-POL-004 | SW | 决策器 | 决策表 shall 由 tools/train 离线生成 C 源文件 policy_table.gen.c 编入二进制，运行时零外部依赖 | — | SYS-CMP-002 | R | Must | 一期
SW-POL-005 | SW | 决策器 | 决策器 shall 保证确定性：相同(类型,熵区间,profile)永远输出相同决策 | — | SYS-CMP-002 | T | Must | 一期
SW-CODEC-001 | SW | 适配层 | 软件 shall 定义统一 codec ops 接口（名称、格式 ID、级别域、流式函数指针、bound），全部 adapter 实现该接口 | — | SYS-ARCH-001 | R | Must | 一期
SW-CODEC-002 | SW | 适配层 | 软件 shall 维护运行时注册表：codec 名→ops 指针，omnic list --codecs 可查询 | — | SYS-ARCH-001 | D | Must | 一期
SW-CODEC-003 | SW | 适配层 | 每个 codec adapter shall 将底层错误码映射为统一错误枚举+上下文消息（文件名、字节偏移） | — | SYS-DEC-003 | T | Must | 一期
SW-CODEC-004 | SW | 适配层 | 每个 codec adapter shall 实现流式分块 I/O（默认 4MB 块），不得整文件载入内存 | 4MB 块 | SYS-CMP-005 | T | Must | 一期
SW-CODEC-005 | SW | 适配层 | CMake shall 提供每 codec 独立开关 OMNIC_CODEC_<NAME>，核心 10 族默认开 | 10 默认开 | SYS-ARCH-001 | R | Must | 一期
SW-TRAIN-001 | SW | 训练管线 | 管线 shall 提供 bench：对语料库×(codec,level)全矩阵测压缩率/压缩速度/解压速度，输出 CSV | — | SW-POL-002 | T | Must | 一期
SW-TRAIN-002 | SW | 训练管线 | 管线 shall 提供 fit：从 CSV 计算每(数据类型,profile)的 Pareto 最优并生成 policy_table.gen.c | — | SW-POL-002 | T | Must | 一期
SW-TRAIN-003 | SW | 训练管线 | 语料库 shall 按类型组织于 corpora/（7 类，一期≥7类×≥3样本） | ≥21 样本 | SW-TRAIN-001 | R | Must | 一期
SW-TRAIN-004 | SW | 训练管线 | 实验数据 CSV shall 入库保留，决策表可由数据重新生成（可复现性） | — | SW-POL-004 | R | Must | 一期
SW-TRAIN-005 | SW | 训练管线 | 二期管线 shall 支持以(类型特征向量,profile)训练决策模型（决策树/GBDT 导出 C 查表）替代手工规则表 | — | SW-POL-002 | T | Could | 二期
SW-CLI-001 | SW | CLI | 子命令：c/d/analyze/list/version/help；全局选项 --profile --codec --level --threads --force --keep --quiet --explain --output-dir | 6 子命令 | INT-CLI-001 | D | Must | 一期
SW-CLI-002 | SW | CLI | 退出码：0 成功；1 使用错误；2 数据错误；3 系统错误 | 4 级 | SYS-DEC-002 | T | Must | 一期
SW-CLI-003 | SW | CLI | --help 输出遵循 POSIX 风格，man 手册页随发布提供 | — | INT-CLI-001 | R | Should | 一期
SW-INF-001 | SW | 构建 | 构建：CMake≥3.16，C11；-Wall -Wextra（CI 加 -Werror）；MSVC 与 GCC/Clang 双编译器 | — | SYS-PORT-001 | T | Must | 一期
SW-INF-002 | SW | 构建 | 第三方库 vendored 进仓库（不依赖系统库），保证可复现构建 | — | SYS-CODEC-003 | R | Must | 一期
SW-INF-003 | SW | 构建 | GitHub Actions：三平台构建+测试+release 静态单二进制产物 | — | SYS-PORT-001 | T | Must | 一期
SW-INF-004 | SW | 构建 | 测试框架：C 内置极简断言宏+语料回归脚本；无第三方测试依赖 | — | TST-CODEC-001 | R | Must | 一期
INT-CLI-001 | INT | 人机接口 | CLI 参数全集及语义见 SW-CLI-001，一期冻结后变更须保持向后兼容 | — | BUS-001, BUS-002 | R | Must | 一期
INT-LIB-001 | INT | 库 API | 核心能力 shall 以 libomnic C API 暴露（omnic_compress/decompress/analyze），CLI 是薄封装；二期 GUI 复用同一 API | — | SYS-ARCH-001 | R | Must | 一期
TST-FMT-001 | TST | 交叉验证 | 交叉验证：omnic 压缩产物→官方 CLI 解压→与源文件逐字节一致 | — | SYS-FMT-001 | T | Must | 一期
TST-FMT-002 | TST | 交叉验证 | 反向交叉：官方 CLI 压缩→omnic 解压→逐字节一致 | — | SYS-FMT-002 | T | Must | 一期
TST-CODEC-001 | TST | 回归 | 每 codec roundtrip：语料集全样本压缩→自解压→逐字节一致 | — | SW-CODEC-001 | T | Must | 一期
TST-DEC-001 | TST | fuzz | 16 种格式×截断/位翻转 fuzz：只许报错，不许崩溃 | — | SYS-DEC-003 | T | Must | 一期
TST-POL-001 | TST | 决策 | 决策冒烟：每(类型,profile)断言输出落在决策表期望值 | 28 单元 | SW-POL-002 | T | Must | 一期
TST-PERF-001 | TST | 性能 | 性能回归：zstd -6 基准文件吞吐≥裸库 95%（CI 报告，非硬门禁） | ≥95% | SYS-PERF-001 | T | Should | 一期
TST-PORT-001 | TST | 平台 | 三平台 CI 矩阵全绿 | — | SYS-PORT-001 | T | Must | 一期
TST-NEG-001 | TST | 异常 | 异常路径：目录输入（提示归档二期）、已存在输出、空文件、单字节文件、不可识别 magic | — | SYS-DEC-002 | T | Must | 一期 | 假设 A4
TST-LIC-001 | TST | 许可 | 许可证扫描：CI 脚本核对 vendored 库 license 与 THIRD_PARTY_NOTICES 一致 | — | SYS-CODEC-003 | R | Must | 一期
验证方法代码：T=测试 / R=审查 / A=分析 / D=演示；优先级：MoSCoW

## 汇总统计
需求汇总统计（公式自动计算）
统计维度 | 取值 | 条数
层级 | BUS | 5
层级 | SYS | 20
层级 | SW | 37
层级 | INT | 2
层级 | TST | 9
优先级 | Must | 64
优先级 | Should | 8
优先级 | Could | 1
阶段 | 一期 | 72
阶段 | 二期 | 1
合计 | 全部需求 | 73
数据源：'需求矩阵'工作表 A4 起的全部条目；公式随矩阵增删自动更新

## 假设清单
显式假设（待用户确认）
编号 | 假设内容 | 影响需求
A1 | 已压缩输入默认跳过压缩并警告，--force 才强压 | SYS-CMP-003, SW-DET-003
A2 | 解压产物命名 = 去掉压缩后缀（原生格式不含原文件名，与 gzip/zstd 惯例一致） | SW-DEC-001
A3 | 完整性校验完全依赖原生格式内建校验，不自加封装 | SYS-DEC-005
A4 | 一期不做多文件/目录归档，目录输入明确报错提示二期 | TST-NEG-001
A5 | GPL/LGPL 库（lzo/lzlib/bzip3/lizard）一期不集成 | SYS-CODEC-002
A6 | 决策延迟预算：特征提取≤50ms（4MB 采样）+ 查表≤1ms | SYS-CMP-002
A7 | 适配层吞吐损耗验收线≤5% | SYS-PERF-001
A8 | 默认压缩成功后删除源文件（--keep 保留），与 gzip/zstd 默认行为一致 | SW-CMP-004

## 风险清单
风险清单
编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 缓解措施
R1 | GPL 库误链导致发布许可证污染 | 中 | 高 | 准入标准+CI 许可证扫描（TST-LIC-001）
R2 | 无 magic 格式（brotli/lzav/lzham/raw-deflate）误识别 | 中 | 中 | 后缀强提示+试解优先级链；文档明示
R3 | vendored 12 库导致构建慢、仓库膨胀 | 高 | 中 | 每 codec CMake 开关；核心 10 族默认；浅 vendor 裁剪
R4 | 内置决策表对真实数据类型过拟合 | 中 | 中 | 一期表仅作初值；训练管线持续迭代；--explain 透明化
R5 | 三平台 CI 维护成本 | 中 | 中 | GitHub Actions 矩阵；MSVC/MinGW 双编译 Windows
R6 | 上游库安全公告 | 低 | 高 | SYS-CODEC-004 一个发布周期内移除机制
R7 | lzham (C++) 与 C 核心链接/ABI 问题 | 低 | 低 | adapter 层以 extern "C" 隔离
R8 | 大文件性能不达标（适配层拷贝过多） | 低 | 中 | 统一块 buffer 复用；TST-PERF-001 回归

## WBS
一期工作分解结构（合计 21 人日）
编号 | 工作包 | 内容 | 依赖 | 估算(人日)
WP1 | 仓库脚手架 | CMake、CI 矩阵、目录、LICENSE、NOTICES | — | 1
WP2 | codec 抽象层 | ops 接口、注册表、错误映射、块 I/O 框架 | WP1 | 2
WP3 | 核心 codec ×10 | zstd/lz4/zlib/zlib-ng/libdeflate/brotli/xz/bzip2/snappy/lzfse | WP2 | 3
WP4 | 探测层 | magic 表生成器、后缀分类表、熵采样 | WP1 | 1.5
WP5 | 决策器一期 | 内置表、查表引擎、--explain | WP4 | 1.5
WP6 | CLI + libomnic API | 子命令、退出码、报告输出、原子写 | WP2, WP5 | 2
WP7 | 训练管线 MVP | bench/fit 工具、语料组织、生成 policy_table.gen.c | WP3, WP4 | 3
WP8 | 解压路径 | 16 格式接入验证、lzip 容器、自研 LZW | WP3 | 2
WP9 | 可选 codec ×2 | lzham、lzav（含 extern "C" 隔离） | WP2 | 1
WP10 | 测试与回归 | 交叉/反向/fuzz/性能/异常用例全量 | WP3-8 | 3
WP11 | 文档与发布 | README、man、NOTICES、release | 全部 | 1
|  |  | 合计 | 21

## 验收标准
一期验收标准（Definition of Done）
# | 验收项
1 | 三平台 CI 绿：构建+TST-CODEC/FMT/DEC/POL/NEG 全通过
2 | omnic c README.md 输出 README.md.zst（balanced 档期望 zstd），zstd -d 可解，逐字节一致
3 | omnic c --profile best_ratio README.md 期望 xz，xz -d 可解
4 | omnic d 对 16 种格式官方 CLI 产物全部可解
5 | 对 .jpg 输入默认跳过并警告；--force 后照常压缩
6 | 决策延迟≤50ms（1GB 文件，采样路径）
7 | omnic analyze demo.json 输出类型/熵/决策及理由